## Sheet1
2011年保障性安居工程汇总台帐
填报单位： 郑州市住房保障和房地产管理局 单位：套、平方米、万元
项目名称 | 项目位置 | 建设性质 |  | 年内开工建设规模 |  | 总投资 | 工程建设进度安排时间节点（填写x年x月—x年x月） | [5 empty] | 项目责任单位 | 责任人
|  | 新开工 | 续建 | 套数 | 建筑面积 |  | 前期手续办理 | 基础施工 | 主体施工 | 安装及室内外配套工程施工 | 装修装饰 | 竣工验收
总计 |  |  |  | 58187 | 4002122.99 | 1092565
经济适用住房合计 |  |  |  | 26564 | 2548646 | 646686
新开工项目 |  |  |  | 26564 | 2548646 | 646686
金杜芳草园 | 航海路以北、魏庄街东 | ∨ |  | 612 | 57660 | 16800 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2011.6-2012.2 | 2012.3-2012.6 | 2012.6 | 郑州市保障性住房办公室 | 赵扬
清秀家园 | 石柱路西、南屏西路南、南溪路东 | ∨ |  | 1682 | 143000 | 35860 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2011.6-2011.12 | 2012.1-2012.6 | 2012.6 | 郑州市保障性住房办公室 | 赵扬
裕恒花园 | 农业路西，冉屯路东 | ∨ |  | 508 | 49598 | 12254 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2011.6-2012.2 | 2012.3-2012.6 | 2012.6 | 郑州市保障性住房办公室 | 赵扬
同汇花园一期 | 郑上路北站前路东 | ∨ |  | 996 | 91628 | 27991 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2011.6-2011.12 | 2012.1-2012.4 | 2012.6 | 郑州市保障性住房办公室 | 赵扬
凯田花园 | 秦岭路西、淮河路南 | ∨ |  | 768 | 85145 | 22000 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2011.7-2011.10 | 2012.1-2012.5 | 2012.6 | 郑州市保障性住房办公室 | 赵扬
紫荆苑 | 西干渠以北、紫荆山南路以西 | ∨ |  | 1329 | 134795 | 37400 | 已完成 | 已完成 | 2011.5-2012.7 | 2012.7-2012.9 | 2012.9-2012.11 | 2012.12 | 郑州市保障性住房办公室 | 赵扬
珠江荣景 | 天河路与江山路交汇处 | ∨ |  | 2104 | 186577 | 50600 | 已完成 | 已完成 | 2011.5-2012.5 | 2012.6-2012.9 | 2012.10-2013.2 | 2013.5 | 郑州市保障性住房办公室 | 刘萌
芙蓉花园 （一期） | 长江口路南、大学路东 | ∨ |  | 1100 | 101584 | 26400 | 2011.7 | 2011.7-2011.10 | 2011.10-2012.8 | 2012.8-2012.12 | 2013.1-2013.4 | 2013.5 | 郑州市保障性住房办公室 | 刘萌
中鼎花园二期 | 银河路南、小铺路东、文化路西 | ∨ |  | 720 | 71014 | 22000 | 2011.6 | 2011.8-2011.12 | 2012.1-2013.2 | 2013.2-2013.6 | 2013.6-2013.10 | 2013.12 | 郑州市保障性住房办公室 | 刘萌
通和盛世 | 电厂路以东、育林路以西、希望路以北 | ∨ |  | 2146 | 221361 | 58454 | 2011.7 | 2011.7-2011.10 | 2011.10-2012.6 | 2012.6-2012.12 | 2013.1-2013.4 | 2013.5 | 郑州市保障性住房办公室 | 赵扬
聚龙花园 | 秦岭路西、天下路南 | ∨ |  | 704 | 67513 | 18260 | 2011.7 | 2011.7-2011.8 | 2011.8-2012.6 | 2012.6-2012.10 | 2012.10-2012.12 | 2012.12 | 郑州市保障性住房办公室 | 刘萌
华瑞·紫薇苑 | 陈寨路以东，银河路以南 | ∨ |  | 160 | 16000 | 6600 | 已完成 | 2011.6-2011.10 | 2011.10-2012.10 | 2012.10-2013.2 | 2013.3-2013.6 | 2013.8 | 郑州市保障性住房办公室 | 吕卫军
博瑞盛和苑 | 航海路以南、中州大道以西 | ∨ |  | 498 | 41864 | 11000 | 2011.8 | 2011.8-2011.10 | 2011.10-2012.9 | 2012.9-2012.12 | 2013.1-2013.4 | 2013.5 | 郑州市保障性住房办公室 | 吕卫军
永丰新都 （三期） | 长江路以北、冯庄东路两侧 | ∨ |  | 622 | 49620 | 15180 | 2011.8 | 2011.8-2011.10 | 2011.10-2012.6 | 2012.6-2012.12 | 2013.1-2013.4 | 2013.5 | 郑州市保障性住房办公室 | 吕卫军
盛世之都 | 长江路以南、石柱路以东、南三环以北、祥云路以西 | ∨ |  | 828 | 80280 | 22000 | 2011.8 | 2011.8-2011.10 | 2011.10-2012.6 | 2012.6-2012.12 | 2013.1-2013.4 | 2013.5 | 郑州市保障性住房办公室 | 吕卫军
济南军区军官 住宅综合楼 | 东明路东、红专路南 | ∨ |  | 178 | 15223 | 6600 | 2011.8 | 2011.7-2011.10 | 2011.10-2012.9 | 2012.9-2013.3 | 2013.3-2013.5 | 2013.5 | 郑州市保障性住房办公室 | 吕卫军
长江花园 | 长江路南、代庄街南 | ∨ |  | 654 | 56223 | 15840 | 2011.8 | 2011.8-2011.10 | 2011.10-2012.10 | 2012.10-2013.2 | 2013.2-2013.5 | 2013.7 | 郑州市保障性住房办公室 | 崔秀玲
紫东河二期 | 长乐路西、太白路以南、金星路北 | ∨ |  | 704 | 71506 | 19800 | 2011.8 | 2011.8-2011.12 | 2012.2-2012.10 | 2012.10-2013.1 | 2013.2-2013.5 | 2013.6 | 郑州市保障性住房办公室 | 崔秀玲
豫景园 | 长江路以南、工人路以西南三环以北 | ∨ |  | 448 | 43690 | 13000 | 2011.8 | 2011.8-2011.12 | 2012.2-2012.11 | 2012.10-2013.2 | 2013.2-2013.6 | 2013.6 | 郑州市保障性住房办公室 | 崔秀玲
全威花园 | 秦岭路东五龙口学校西五龙口南路北 | ∨ |  | 778 | 75258 | 22000 | 2011.8 | 2011.8-2011.12 | 2012.2-2012.10 | 2012.10-2013.1 | 2013.2-2013.5 | 2013.6 | 郑州市保障性住房办公室 | 崔秀玲
正大花溪 | 宋庄村北、西环西 | ∨ |  | 718 | 62404 | 15400 | 2011.7 | 2011.7-2011.9 | 2011.9-2012.9 | 2012.9-2012.11 | 2012.11-2013.3 | 2013.6 | 郑州市保障性住房办公室 | 梁红岩
豫军·长基花园 | 北环路以南、索凌路以东、博颂路以北 | ∨ |  | 1677 | 198387 | 55000 | 2011.8 | 2011.8-2011.12 | 2012.2-2012.12 | 2012.10-2013.3 | 2013.2-2013.7 | 2013.6 | 郑州市保障性住房办公室 | 梁红岩
南溪苑 | 京广路以西、环翠路以北、南屏西路以南 | ∨ |  | 680 | 68200 | 22000 | 2011.8 | 2011.8-2011.11 | 2011.11-2012.12 | 2013.1-2013.6 | 2013.6-2013.10 | 2013.12 | 郑州市保障性住房办公室 | 梁红岩
中州花园 | 南三环路以北、郑尉路以南、中州大道以东 | ∨ |  | 622 | 51895 | 13200 | 2011.8 | 2011.8-2011.12 | 2011.12-2012.11 | 2012.11-2013.3 | 2013.3-2013.6 | 2013.6 | 郑州市保障性住房办公室 | 梁红岩
水岸国际 | 石柱路西、南屏西路南、南溪路东 | ∨ |  | 1129 | 91300 | 20086 | 2011.8 | 2011.8-2011.12 | 2012.2-2012.11 | 2012.11-2013.3 | 2013.3-2013.6 | 2013.3-2013.6 | 郑州市保障性住房办公室 | 耿磊
紫楠小区 | 紫荆山南路西、航海路南 | ∨ |  | 911 | 104000 | 12600 | 2011.8 | 2011.8-2011.12 | 2012.2-2012.10 | 2012.11-2013.5 | 2013.5-2013.8 | 2013.8-2013.10 | 郑州市保障性住房办公室 | 耿磊
商城鑫苑 | 鸿基路西城东南路东、恒安街南滨河路北 | ∨ |  | 572 | 56000 | 10093 | 2011.8 | 2011.8-2011.10 | 2011.11-2012.6 | 2012.6-2012.8 | 2012.8-2012.10 | 2012.10-2012.12 | 郑州市保障性住房办公室 | 耿磊
新密市经济适用住房项目 | 嵩山大道东段南侧33号 | √ |  | 420 | 40000 | 7500 | 已完成 | 2011.8-2011.11 | 2011.12-2012.3 | 2012.4-2012.7 | 2012.8-2012.9 | 2012.10-2012.11 | 新密市房管中心 | 王树森
中牟县锦绣家苑经济房住房项目 | 白沙镇恒通路西 | √ |  | 650 | 50000 | 8500 | 2011.8 | 2011.1—2011.3 | 2011.4—2011.6 | 2011.7—2011.9 | 2011.10—2011.11 | 2011.12 | 河南宏田置业有限公司 | 尚新德13523593116
巩义市水务有限公司经济适用房 | 301北山口国道 | √ |  | 104 | 9360 | 1500 | 2011.8 | 2011.8-2011.11 | 2011.11-2012.9 | 2012.10-2013.1 | 2013.2-2013.4 | 2013.5 | 巩义市水务有限公司 | 张鹏飞13838228652
巩义水苑小区 | 新兴路20号 | √ |  | 402 | 36521 | 4380 | 2011.8 | 2011.8-2011.10 | 2011.10-2012.9 | 2012.10-2013.1 | 2013.2-2013.5 | 2013.5 | 郑州市建委 | 徐建国13938286790
巩义市电瓷厂 | 光明路2号 | √ |  | 120 | 11040 | 1288 | 2011.8 | 2011.8-2011.11 | 2011.11-2012.9 | 2012.10-2013.1 | 2013.2-2013.4 | 2013.5 | 市建筑工程公司 | 李同伟13838316698
登封市经济适用住房项目 | 白坪安置小区 | √ |  | 160 | 15000 | 3800 | 2011.8 | 2011.8-2011.11 | 2011.11-2012.9 | 2012.10-2013.1 | 2013.2-2013.4 | 2013.5 | 河南省军安置业有限公司 | 王军杰62882226
荥阳市经济适用住房项目 | 荥阳市塔山路与310国道交叉口东南角 | √ |  | 260 | 35000 | 4100 | 2011.8 | 2011.8-2011.11 | 2011.11-2012.9 | 2012.10-2013.1 | 2013.2-2013.4 | 2013.5 | 荥阳市惠民公共住宅建设投资有限公司 | 毛新凯64630001
新郑畅馨苑 | 溱水路以西炎黄到北 | √ |  | 600 | 60000 | 7200 | 已完成 | 2011.7-2011.8 | 2011.8-2011.12 | 2011.12-2012.1 | 2012.1-2012.2 | 2012.3 | 新郑市房管中心 | 张卫平
公共租赁住房合计 |  |  |  | 24163 | 1071230.95 | 329255
新开工项目 |  |  |  | 24163 | 1071230.95 | 329255
裕恒花园 | 农业路西，冉屯路东 | √ |  | 110 | 5400 | 1608 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2011.6-2012.2 | 2012.3-2012.11 | 2012.12 | 郑州市保障性住房办公室 | 赵扬
西湖春天 | 五龙口南路南、秦岭路东 | √ |  | 165 | 7900 | 2359 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2012.6 | 郑州市保障性住房办公室 | 赵扬
尚书苑2号院 | 郑东新区农业东路178号尚书苑 | √ |  | 30 | 2058.95 | 1080 | 已完成 | 已完成 | 2011.3-2011.12 | 2011.12-2012.6 | 回购要求不装修 | 2011.10 -2011.12 | 河南大象置业有限公司 | 刘建华
（室外照明，不影响竣工）
海马职工配套公寓 | 经开区第十五大街东、 经南三路北 | √ |  | 570 | 22000 | 4600 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2011.6-2011.8 | 2011.8-2011.9 | 2011.9-2011.10 | 经开区规划建设环保局 | 吴江涛
生茂光电一期 | 西四环东大谢村北 | √ |  | 290 | 13000 | 1820 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2011.12 | 生茂固态照明科技有限公司 | 侯学文
生茂光电二期 | 西四环东大谢村北 | √ |  | 870 | 39000 | 5760 | 2011.5.-2011.7 | 2011.7-2011.8 | 2011.8-2011.12 | 2011.12-2012.2 | 2012.2-2012.7 | 2012.12 | 生茂固态照明科技有限公司 | 侯学文
富鼎生活区 | 郑东新区热电厂东侧 | √ |  | 1800 | 100000 | 12000 | 2011.12 | 已完成 | 2011.4-2011.9 | 2011.10-2011.12 | 2011.12-2012.1 | 2012.1 | 河南豫达建筑工程安装有限公司 | 宋镇长
豫康新城一期 | 郑州航空港区北区 | √ |  | 4516 | 183400 | 65000 | 2011.11 | 已完成 | 已完成 | 2011.6-2011.7 | 2011.7-2011.9 | 2011.10 | 航空港区管委会 | 张胜利
豫康新城二期 | 航空港区郑港四街东西两侧 | √ |  | 10612 | 530600 | 186000 | 2012.5 | 2011.8-2012.4 | 2012.4-2012.7 | 2012.7-2012.9 | 2012.9-2012.10 | 2012.10 | 航空港区管委会 | 张胜利
通和盛世 | 希望路北、秦岭路东 | √ |  | 340 | 16800 | 4200 | 2011.7 | 2011.7-2011.10 | 2011.10-2012.6 | 2012.6-2012.12 | 2013.1-2013.4 | 2013.5 | 郑州市保障性住房办公室 | 刘萌
鑫苑世纪东城东苑 | 东风东路东、安平路北 | √ |  | 198 | 9000 | 4846 | 已完成 | 已完成 | 2011.4-2011.12 | 2012.3-2012.11 | 2011.12-2012.7 | 2013.1-2013.2 | 河南鑫苑基业置业有限公司 | 江宏斌
格力小区一期 | 金菊街以北、须水东路以东 | √ |  | 480 | 22000 | 4000 | 2011.8 | 已完成 | 2011.5-2011.7 | 2011.9-2011.10 | 2011.10-2011.12 | 2011.12 | 格力集团郑州公司 | 李毅
格力小区二期 | 金菊街以北、须水东路以东 | √ |  | 2688 | 54000 | 18833 | 2011.8 | 已完成 | 2011.10-2011.12 | 2011.12-2012.2 | 2012.2-2012.5 | 2012.7 | 格力集团郑州公司 | 李毅
双汇侯工楼 | 经开第十五大街西、经南 二路北 | √ |  | 786 | 27472 | 6200 | 2011.8 | 已完成 | 已完成 | 2011.6-2011.8 | 2011.8-2011.9 | 2011.9-2011.10 | 经开区规划建设环保局 | 吴江涛
全威花园 | 东风路北、电厂路东 | √ |  | 217 | 10000 | 2500 | 2011.8 | 2011.8-2011.12 | 2012.2-2012.10 | 2012.10-2013.1 | 2013.2-2013.5 | 2013.6 | 郑州市保障性住房办公室 | 崔秀玲
盛世之都 | 长江路以南、石柱路以东、南三环以北、祥云路以西 | √ |  | 131 | 7300 | 2149 | 2011.8 | 2011.8-2011.10 | 2011.10-2012.6 | 2012.6-2012.12 | 2013.1-2013.4 | 2013.5 | 郑州市保障性住房办公室 | 吕卫军
豫军长基花园 | 北环路南、索凌路东、博颂路北 | √ |  | 360 | 21300 | 6300 | 2011.8 | 2011.8-2011.12 | 2012.2-2012.12 | 2012.10-2013.3 | 2013.2-2013.7 | 2013.6 | 郑州市保障性住房办公室 | 梁红岩
棚户区改造项目 |  |  |  | 1214 | 78720 | 27552
郑州市上街区中国长城铝业公司棚户区改造安置住房项目 | 上街区14街坊 | √ |  | 705 | 43470 | 15214.5 | 2011.8 | 已完成 | 2012.2-2012.8 | 2012.8-2012.9 | 2012.8-2013.2 | 2013.2 | 中国长铝业公司 | 丁正辰
| 上街区32街坊待建 | √ |  |  |  |  | 2011.8 | 2011.8-2012.4 | 2012.4-2013.2 | 2013.2-2013.3 | 2013.3-2013.4 | 2013.4
中原区郑州热电厂电厂南路 | 黎明路以北、电厂路以东 | √ |  | 241 | 14490 | 5071.5 | 2011.8 | 2011.8-2011.12 | 2011.12-2013.5 | 2013.6-2013.12 | 2013.6-2013.12 | 2013.12 | 中原区旧城（棚户区）改造办公室 | 孙建民
二七区中铁十五局集团第四工程有限公司棚户区改造安置住房项目 | 二七区新圃东街117号 | √ |  | 268 | 20760 | 7266 | 2011.8 | 2011.8-2012.6 | 2012.7-2013.12 | 2012.7-2014.9 | 2014.1-2014.8 | 2014.1 | 二七区政府 | 辛绍河
廉租住房合计 |  |  |  | 6246 | 303526.04 | 89072
续建项目 |  |  |  | 2560 | 124389.13 | 33900
中鼎花园廉租住房 | 文化路西、银河路南 |  | √ | 213 | 10429 | 2800 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2010.9—2011.5 | 2011.6—2011.12 | 郑州市保障性住房办公室 | 赵扬
泰和苑廉租住房 | 丰庆路西、新柳路南 |  | √ | 259 | 12121.73 | 3500 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2010.9—2011.5 | 2011.6—2011.12 | 郑州市保障性住房办公室 | 赵扬
永恒尚东廉租住房 | 霞飞路东、南三环北 |  | √ | 266 | 13086.63 | 3400 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2010.9—2011.5 | 2011.6—2011.12 | 郑州市保障性住房办公室 | 赵扬
联合花园廉租住房 | 京广南路东，南屏路北 |  | √ | 296 | 14741.52 | 3850 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2011.6—2012.12 | 2011.10—2012.3 | 2012.4—2012.10 | 郑州市保障性住房办公室 | 赵扬
联合雅园廉租住房 | 南屏路北，开发路两侧 |  | √ | 170 | 8357.54 | 2300 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2011.6—2012.12 | 2011.12—2012.4 | 2012.5—2012.10 | 郑州市保障性住房办公室 | 赵扬
泰力小区廉租住房 | 长兴路东，银河路南 |  | √ | 20 | 977.25 | 250 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2011.1—2011.6 | 2011.6—2011.12 | 郑州市保障性住房办公室 | 刘萌
荷塘月色廉租住房 | 西干渠南，冯庄路西 |  | √ | 296 | 13354.92 | 3700 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2011.6—2012.12 | 2011.12—2012.4 | 2012.5—2012.10 | 郑州市保障性住房办公室 | 刘萌
同汇花园廉租住房 | 许庄路南，乐山路西 |  | √ | 440 | 21947.2 | 6200 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2011.6—2012.12 | 2011.12—2012.4 | 2012.5—2012.10 | 郑州市保障性住房办公室 | 刘萌
裕华美晨廉租住房 | 长柳路北，规划路西 |  | √ | 248 | 11858 | 3300 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2011.6—2012.12 | 2011.12—2012.4 | 2012.5—2012.10 | 郑州市保障性住房办公室 | 刘萌
凯田花园廉租住房 | 秦岭路西，淮河路南 |  | √ | 352 | 17515.34 | 4600 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2011.6—2012.12 | 2011.12—2012.4 | 2012.5—2012.10 | 郑州市保障性住房办公室 | 刘萌
新开工项目 |  |  |  | 3686 | 179136.91 | 55172
紫荆苑廉租住房 | 城东路与紫荆山南路交叉口 | √ |  | 378 | 18173.52 | 5270 | 已完成 | 已完成 | 2011.1—2011.12 | 2011.12—2012.5 | 2012.5—2012.10 | 2012.10—2013.5 | 郑州市保障性住房办公室 | 耿磊
盛世港湾 | 五龙口南路北、化肥东路东 | √ |  | 22 | 1100 | 32 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2011.1—2011.7 | 2011.7—2012.1 | 2012.1—2012.6 | 郑州市保障性住房办公室 | 耿磊
郑州市巩义市三合苑廉租住房项目 | 巩义市东环路西、新兴家园南 | √ |  | 100 | 5000 | 822 | 已完成 | 2011.8 | 2011.8-2012.2 | 2012.2-2012.8 | 2012.8-2013.1 | 2012.1-2013.7 | 巩义市住房保障和房地产管理中心 | 耿磊
中鼎花园二期 | 银河路南、文化路西 | √ |  | 240 | 10813.6 | 3136 | 已完成 | 2011.8 | 2012.1-2012.7 | 2012.7-2013.2 | 2013.2-2013.8 | 2013.8-2013.12 | 郑州市保障性住房办公室 | 耿磊
清华紫光苑 | 丰庆路西、国基路南 | √ |  | 216 | 10141.74 | 2941 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2011.6—2011.12 | 2011.12—2012.5 | 2012.5—2012.12 | 郑州市保障性住房办公室 | 耿磊
芙蓉花园 | 长江口路南、大学路东 | √ |  | 204 | 10295.21 | 2986 | 2011.7 | 2011.4-2011.7 | 2011.7—2012.5 | 2012.5—2012.11 | 2012.11—2013.5 | 2013.5—2013.9 | 郑州市保障性住房办公室 | 耿磊
博瑞盛和苑 | 客技路西、万泉路北 | √ |  | 102 | 5249.61 | 1522 | 2011.8 | 2011.8-2011.12 | 2011.12-2012.9 | 2012.9-2013.3 | 2013.3-2013.8 | 2013.8-2013.12 | 郑州市保障性住房办公室 | 耿磊
水岸国际 | 石柱路西、南屏西路南、南溪路东 | ∨ |  | 526 | 25334 | 11572 | 2011.8 | 2011.8-2011.12 | 2012.2-2012.11 | 2012.11-2013.3 | 2013.3-2013.6 | 2013.3-2013.6 | 郑州市保障性住房办公室 | 耿磊
长江花园 | 长江路南、代庄路东 | √ |  | 95 | 3978.73 | 1154 | 2011.8 | 2011.4-2011.7 | 2011.7—2012.5 | 2012.5—2012.11 | 2012.11—2013.5 | 2013.5—2013.9 | 郑州市保障性住房办公室 | 耿磊
紫东河二期 | 金星路北、长乐路西 | √ |  | 196 | 9780 | 2836 | 2011.8 | 2011.10-2012.1 | 2012.1-2012.11 | 2012.11-2013.5 | 2013.5-2013.8 | 2013.8-2013.12 | 郑州市保障性住房办公室 | 耿磊
静香园 | 索凌路西、新柳路南 | √ |  | 445 | 21764.5 | 6312 | 2011.8 | 已完成 | 2011.1—2011.12 | 2011.12-2012.5 | 2012.5—2012.10 | 2012.10—2013.5 | 郑州市保障性住房办公室 | 耿磊
南溪苑 | 京广路以西、环翠路以北、南屏西路以南 | √ |  | 408 | 20192.74 | 5800 | 2011.8 | 2011.11-2012.2 | 2012.2-2012.12 | 2012.12-2013.5 | 2013.5-2013.8 | 2013.8-2013.12 | 郑州市保障性住房办公室 | 耿磊
中州花园 | 南三环路北、霞飞路西 | √ |  | 70 | 3123.26 | 906 | 2011.8 | 2011.9-2011.9 | 2011.12-2012.9 | 2012.9-2013.3 | 2013.3-2013.8 | 2013.8-2013.12 | 郑州市保障性住房办公室 | 耿磊
恒天兴华 | 天山路东、牛庄路南 | √ |  | 414 | 20700 | 6003 | 2011.1 | 2011.10-2012.1 | 2012.1-2012.11 | 2012.11-2013.4 | 2013.4-2013.9 | 2013.9-2014.2 | 郑州市保障性住房办公室 | 耿磊
新密市第三期保障住房项目 | 嵩山大道东段33号院 | √ |  | 80 | 4100 | 720 | 2011.7 | 2011.8-2011.10 | 2011.10—2012.10 | 2012.10-2013.3 | 2013.3-2013.7 | 2013.7-2013.10 | 新密市房地产管理服务中心 | 耿磊
中牟县锦绣家苑廉租住房项目 | 白沙镇恒通路西 | √ |  | 190 | 9390 | 3160 | 2011.9 | 已完成 | 2011.5—2012.11 | 2012.11-2013.3 | 2013.3-2013.7 | 2013.7-2013.11 | 中牟县房地产管理局 | 耿磊
备 注：廉租住房目标任务差额部分将在商品房配建中解决，并根据项目招拍挂情况适时给予公示